|  |  |
| --- | --- |
| Рассмотрено на педагогическом совете школыПротокол №9от 22.06.2019г | УтверждаюДиректор МБОУ «Солгонская СОШ»\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.М. Солдотенко Приказ №  от 27.05.2019 год  |

**План мероприятий**

**(дорожная карта)**

**МБОУ «Солгонская СОШ»**

**по достижению показателей региональных проектов**

План мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование»

МБОУ «Солгонская СОШ»на 2019-2024гг

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия по направлениям | Ответственный | Сроки реализации |
| 1. Современная школа
 |
| 1.1. | Ознакомление педагогов школы с федеральными проектами, входящими в национальный проект «Образование», целевыми показателями федерального и регионального уровней | Администрация школы | апрель 2019 |
| 1.2 | Корректировка программы развития школы в соответствии с целями национального проекта «Образование» | Администрация школы | август 2019 |
| 1.3 | Анализ соответствующих условий предметной области «Технология» и других предметных областей (кадры, МТБ, программы, УМК и пр.) | Администрация школы, учителя-предметники |  |
| 1.4 | Корректировка рабочих программ предметной области «Технология» и других предметных областей |  | До 20.08.2019 |
| 1.5 | Обновление МТБ кабинета физики ОО, за счет привлечения спонсорской помощи АО Солгон | Директор школы | 2019 |
| 1.6 | Знакомство с цифровыми образовательными платформами (РЭШ и др.) | Завуч по УВР, учителя предметники | 2019 |
| 1.7 | Участие в работе педагогических сообществ по вопросам обновления содержания и совершенствования методов обучения через проведение практических семинаров | Завуч по УВР, учителя предметники | 2019-2020 |
| 1.8 | Взаимодействие с образовательными организациями и организациями дополнительного образования (СДК Солгона, ЦДО) с целью реализации программы предметной области «Технология» заключены | Завуч по УВР, учителя предметники | 2019-2024 |
| 1.9 | Изучение и подготовка к внедрению методологии и критериев оценки качества общего образования в МБОУ Солгонская СОШ на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся через организацию семинаров, методических совещаний с педагогическими работниками; их участие в вебинарах.  | Завуч по УВР, учителя предметники | 2019-2024 |
| 1. **«Успех каждого ребенка»**
 |
| 2.1 | Анализ запроса родителей и потребностей обучающихся по определению направлений дополнительного образования | Зам директора по ВР Цыганкова Е.А., классные руководители | Сентябрь 2019 |
| 2.2 | Анализ ресурсной базы школы для организации дополнительного образования | Администрация, классные руководители | Сентябрь 2019 |
| 2.3 | Участие 70% от общего числа обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Администрация, классные руководители | 2020 |
| 2.4 | Проведение мониторинга процедуры участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | Администрация, классные руководители | 2019-2020 |
| 2.5 | Увеличение количества участников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию за счет привлечения родительского и педагогического сообществ | Администрация, классные руководители | 2019-2020 |
| 2.6 | Знакомство родителей и обучающихся 6-11 классов с проектом ранней профориентации «Билет в будущее» | Завуч по ВР Цыганкова Е.А. | 2019г |
| 2.7 | Регистрация обучающихся на площадке проекта «Билет в будущее» и включение их в деятельность данного проекта | Администрация, классные руководители | 2020г |
| 2.8 | Вовлечение детей с ОВЗ в дополнительное образование, в том числе с использованием дистанционных форм, по заключению ПМПК | Завуч по ВР Цыганкова Е.А. | 2019-2024 |
| 2.9 | Повышение эффективности управления ОО через расширение взаимодействия с представителей общественно-делового сообщества | администрация | 2019-2024 |
| 1. **«Поддержка семей, имеющих детей»**
 |
| 3.1 | Анализ и оценка запросов родителей различных категорий семей (опрос «Выявления интересов и пожеланий при организации образовательных услуг»). | Педагог-психолог Рыжкова К.Е., классные руководители | Сентябрь, октябрь 2019-2024гг/ежегодно |
| 3.2 | Создание на сайте образовательной организации страницы для консультативной и методической поддержки разных категорий семей. | Похабов Р.Ю | Сентябрь 2019 |
| 3.3 | Организация консультаций (в рамках деятельности ШПМПК) по вопросам, возникающим в определенных категориях семей: · имеющих обучающихся детей; · имеющих опекаемых детей; · имеющих детей с ОВЗ; · имеющих детей, обучающихся по АОП. | педагог-психолог, социальный педагог, узкие специалисты, ведущие обучение по АОП  | 2019г по индивидуальному графику |
| 3.4 | Проведение тренингов и семинаров для родителей обучающихся | Педагог-психолог Рыжкова К.Е | По запросу |
| 3.5 | Взаимодействие с Центром социальной помощи семье и детям «Ужурский» | Педагог-психолог Рыжкова К.Е | 2019-2024 |
| 1. **«Цифровая образовательная среда»**
 |
| 4.1 | Анализ МТБ ОО |  | Апрель 2019г |
| 4.2 | Оснащение учебного кабинета физики информатики необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности | Директор Солдотенко А.М, учитель физики Синицина В,Г, |  2019 |
|  4.3 | Использование КИАСУО для ведения электронного журнала и дневника | Завуч по УВР | С 2019гг |
| 4.4 | Использование Интернет-ресурсов для проведения уроков кибербезопасности для учащихся и сотрудников и родителей | Учитель информатики: Скрипкин Д.А. | 2019-2020 |
| 4.5 | Регистрация педагогов и обучающихся на российской онлайн-платформе «Учи. ру»  | Учителя предметники | 2019 |
| 4.6 | Проведение всероссийского мониторинга на онлайн-платформе «Знаника» (1 – 9 класс), КГКСУ «Центр оценки качества образования»  | Учителя предметники | Сентябрь,октябрь; апрель-май 2019-2020 |
| 4.7 | Прохождение олимпиад/викторин «Учи. ру» российская онлайн-платформа | Учителя предметники | 2019--2024 |
| 4.8 | Регистрация педагогов и обучающихся (2 – 4 класс) и создание курсов на сервисе «Яндекс. Учебник»  | Учителя предметники | 2019-2020 |
| 4.9 | Участие в проекте «Урок Цифры» (1-9 класс) | Учитель информатики: Скрипкин Д.А. | 2019-2020 |
| 1. **«Учитель будущего»**
 |
| 5.1 | Выявление дефицитов педагога и запросов в профессиональной деятельности | Замдиректора по УВР Петрик Н.С. | Апрель май 2019 |
| 5.2 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов | Руководители ШМО, учителя-предметники | Сентябрь 2019 |
| 5.3 | Составление плана графика прохождения повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области | Замдиректора по УВР Петрик Н.С. | Май 2019 |
| 5.4 | Организация повышения квалификации педагогов в предметной и общепедагогической области, в том числе с использование дистанционных технологий согласно школьного плана-графика повышения квалификации | Замдиректора по УВР Петрик Н.С. | 2019-2020гг согласно графику |
| 5.5 | 100% включение педагогов в сетевые сообщества на https://dl.kipk.ru | Замдиректора по УВР Петрик Н.С. | До 31.12.2019 |
| 5.6 | Взаимодействие с образовательными организациями по обмену опытом в предметной и общепедагогической области  | администрация | 2019-2024 |
| 5.7 | Обмен опытом по вопросам применения эффективных методик в предметной и общепедагогической области | Администрация, учителя предметники | 2019-2020 |
| 5.8 | Вовлечение педагогов в профессиональные конкурсы  | администрация | 2019-2024 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |